## Planificación
# | Capa | Tarea | Avance | HU relacionada | Desde | Hasta | Días | Estado | Notas / Criterios clave
CAPA 1 — Librería de componentes reutilizables ¦ Progreso: 75%
1 | Cliente (React) | Componentes base: botones, inputs, selects, checkboxes, cards | 90% | HU00 · HU01 · HU02 · HU03 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 3 | En prueba | CTAs primario/secundario, inputs con validación, cards de producto, íconos de estado. Base para todas las pantallas del flujo
2 | Cliente (React) | Modales globales reutilizables | 100% | HU00.3 · HU01.7 · HU01.8 · HU1.9 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2 | Finalizado | Modal elegibilidad cero, correo duplicado, confirmación de datos, OTP fallido (MOD-015/016), documento vencido, gestión asistida
3 | Cliente (React) | Vistas informativas dinámicas y pantallas de carga | 100% | HU00.4 · HU01.5.1.b · HU01.6 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 3 | Finalizado | Loading con mensajes parametrizables (CAR-001, duración máx 3s). Cards de productos elegibles. Pantalla de requisitos con checkpoints visuales verdes
4 | Cliente (React) | Integración SDK Facephi (OCR + Selfie) | 100% | HU01.8 – CA1 a CA6 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 7 | En pruebas | Validación SDK, flujo completo: instrucción → OCR frontal → OCR reverso → selfie → prueba de vida → verificar/organizar nombres. Lógica 3 reintentos por tipo. Mobile + desktop
5 | Cliente (React) | Capa de servicios y modelos de datos base | 100% | HU00.3 – CA4 · HU01.8 – CA7 · HU1.9 – CA4 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2 | Completado | Interfaces TypeScript: solicitud, cliente, documento. Capa HTTP base para T24, Facephi, OTP, Creatio
6 | Cliente (React) | Ajuste pixel-perfect al Figma (componentes faltantes ~15%) | 75% | Transversal todas las HUs | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 3 | 75% | Llevar librería al 100% vs Figma. Tipografías, espaciados, estados hover/focus/disabled, dark mode si aplica. Blocker: necesita sign-off de diseño
CAPA 2 — API Java: Forms Manager Backend ¦ Progreso: 90%
7 | API Java | Diseño de endpoints y estructura del backend | 100% | Habilitador HU-02 (parametrización) | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2 | Completado | GET /form-definition/{id}, POST /, GET /. Modelos JSON para formularios dinámicos: empleo, financiero, transaccional
8 | API Java | CRUD de definiciones de formularios + versionado | 100% | Habilitador HU-02 · HU00 (parametrización feature flags) | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 3 | Completado | Almacenamiento y versionado de JSONs de formularios. Soporte a feature flags para activar/desactivar campos (ej: tutor cuenta menor de edad). Rollback de versiones
9 | API Java | Lógica condicional y reglas de negocio en el motor de forms | 100% | Habilitador HU02.4 · HU 2.5 · HU2.7 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 5 | En prueba | Reglas: mostrar/ocultar campos según situación laboral, sidebars condicionales, validación monto vs rango entrevista, detección APNFD, lógica PEP/FATCA/CRS
10 | API Java | Consumo de LOVs externas (Creatio/Confluence) | 100% | Habilitador HU02.3 · HU02.4 · HU 2.5 · HU2.7 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 3 | En prueba | Integración LOVs: situación laboral, profesión/ocupación (con flag APNFD), tipo de negocio, fuente de ingresos, países con lista negra, bancos. Búsqueda predictiva
11 | API Java | Integración Creatio para save/persistencia de forms | 0% | No aplica | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 7 | En espera | Pendiente implementar API de Creatio
12 | API Java | QA de API: pruebas de integración y corrección de bugs | 0% | Habilitador transversal | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2 | Pendiente | Pruebas end-to-end de endpoints. Validar contratos de API con el front Builder y el front Cliente. Revisar manejo de errores 4xx/5xx
CAPA 3 — Canvas Builder (React Admin/Diseñador) ¦ Progreso: 60%
13 | Builder (React) | Setup React + configuración inicial del Builder | 100% | Infraestructura interna (habilita parametrización HU-02) | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 1 | Completado | Vite/CRA, ESLint, estructura de carpetas, Storybook. Base del canvas admin
14 | Builder (React) | Canvas interactivo: drag-and-drop de campos | 85% | Habilita HU02.3 · HU02.4 · HU 2.5 · HU2.7 (parametrización) | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 5 | En progreso | Canvas drag-and-drop para definir campos de formulario. Sidebar de propiedades por campo (tipo, obligatoriedad, LOV asociada, regla condicional). Preview en tiempo real del formulario resultante
15 | Builder (React) | Lógica de inputs y reglas condicionales en el canvas | 80% | Habilita HU02.4 – CA1/CA2 · HU 2.5 – CA1/CA2/CA3 · HU2.7 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 7 | En progreso | UI para definir: sidebars condicionales, campos que se muestran/ocultan, validaciones custom, feature flags por campo. Interfaz para configurar PEP/FATCA/CRS fields
16 | Builder (React) | Consumo de la API Java desde el canvas | 75% | Habilitador transversal | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2 | En progreso | Conectar canvas con endpoints de la API Java: cargar definición de form, guardar cambios, publicar versión, rollback. Manejo de estados de publicación
17 | Builder (React) | Pruebas integración Builder ↔ API ↔ Front Cliente | 0% | Habilitador transversal | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 3 | Pendiente | Validar ciclo completo: diseñar form en Builder → publicar vía API → renderizar en front cliente. Verificar persistencia de datos en Creatio por cada step del onboarding
18 | Builder (React) | QA general del Builder y corrección de bugs | 0% | Habilitador transversal | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2 | Pendiente | Pruebas responsive del canvas (desktop principalmente). Validar que los forms generados cumplen los criterios de las HUs. Debugging lógica condicional compleja
SIGUIENTE FASE — Onboarding Front (consumidor de forms) ¦ Inicia cuando Capa 2 + Capa 3 estén al 100%
19 | Cliente (React) | HU-00: Entrevista de elegibilidad completa | 0% | HU00.1 · HU00.2 · HU00.3 · HU00.4 |  |  |  | Pendiente | Captura canal+producto desde URL params. Pre-selección entrevista. 4 preguntas (motivo, laboral, ingreso, doc ID). Máscara cédula panameña/extranjera. Consulta T24. Pantalla productos elegibles con card 'Recomendada'
20 | Cliente (React) | HU-01: Conocimiento — bienvenida, requisitos y datos básicos | 0% | HU01.5 · HU01.6 · HU01.7 |  |  |  | Pendiente | Modal tabs Beneficios/Condiciones (parametrizable desde Creatio). Requisitos por producto con checkpoints. Formulario datos básicos: estado civil, correo, tel +507, residencia Google Maps, sucursal LOV. Checkboxes APC
21 | Cliente (React) | HU-01: Biometría Facephi + OTP (reutiliza Capa 1) | 0% | HU01.8 · HU1.9 |  |  |  | Pendiente | Reutiliza componentes ya construidos. Flujo OTP: envío correo, 5min expiración, 3 reintentos, 3 reenvíos. Post-OTP: Tribunal Electoral + Lexis Nexis + SICG. Estados: éxito / algo salió mal / no procesada
22 | Cliente (React) | HU-02: Documentación completa (consume Forms Manager) | 0% | HU02.2 · HU02.3 · HU02.4 · HU 2.5 · HU 3/4 2.6 · HU2.7 · HU02.6 |  |  |  | Pendiente | Renderiza forms desde la API Java. Sidebars condicionales. Carga documentos (Base64 ≤3.4MB, PDF/JPG/PNG ≤5MB). Beneficiarios con gráfica de distribución y validación suma=100%. 'Hemos terminado' con pendientes
23 | Cliente (React) | HU-03: Ofrecimiento — personalización TDD | 0% | HU03 completa |  |  |  | Pendiente | Plástico TDD con actualización en tiempo real (3 variantes de nombre, máx 21 chars). Sucursal retiro priorizada por residencia/trabajo. Costos y condiciones. Checkbox opt-in seguro robo/fraude
24 | Cliente (React) | HU-04: Contratación — firma digital de documentos | 0% | HU04.1 |  |  |  | Pendiente | Lista dinámica de docs según producto y perfil. Firma secuencial: checkbox + CTA 'Firmar'. Audit log: timestamp UTC, IP pública, ID solicitud, nombre PDF. Visor integrado sin salir del flujo
25 | Cliente (React) | HU-05: Finalización — orquestación servicios y entrega cuenta | 0% | HU005.1 |  |  |  | Pendiente | Pantalla de carga mientras: creación cliente T24, cuenta, TDD Way4, carpetas OnBase. Éxito con número de cuenta. CTA 'Ir a Banca Digital'. Manejo de error parcial (cuenta procesándose en background)
26 | Cliente (React) | HU-06: Fondeo — transferencia o tarjeta Wally | 0% | HU06 completa |  |  |  | Pendiente | Opción transferencia (datos de cuenta copiables/compartibles). Opción tarjeta: datos + monto → Wally. Opción omitir. Validación intención upgrade de límite (Cuenta Simplificada B/.5,000)
27 | Cliente (React) | HU-07: Vinculación — creación usuario BOL | 0% | HU06.1 · HU-07 |  |  |  | Pendiente | Input usuario con validación en tiempo real 'A BOL' (check verde / advertencia). Contraseña con regex del banco. Sugerencia automática de usuario tras 3 intentos. OTP previo. CTA 'Ingresar a mi Banca Digital' si ya tiene usuario

## Mapeo HU ↔ Capas
HU | Nombre | Cliente (React) Tarea # | Builder (React) Tarea # | API Java Tarea # | Qué resuelve a nivel técnico
HU-00 | Fase de Entrevista | #19 | — | — | Front React renderiza 4 preguntas + motor elegibilidad. Consulta T24 vía capa de servicios (Capa 1)
HU00.1 | Atribución canal/producto | #19 | — | — | Extracción URL params en React Router. Sin dependencia de Forms Manager
HU00.2 | Pantalla bienvenida | #19 | — | — | Componente estático de la librería (Capa 1). CTAs + modal abandono
HU00.3 | Entrevista perfilamiento | #19 | — | — | Máscara cédula, consulta T24, disparo Facephi/OTP para cliente existente
HU00.4 | Catálogo productos elegibles | #19 | — | — | Cards dinámicas. Datos de productos vienen de Creatio vía API
HU-01 | Fase de Conocimiento | #20 + #21 | — | — | Bienvenida, requisitos, datos básicos, biometría, OTP
HU01.5 | Bienvenida + beneficios | #20 | — | — | Modal tabs Beneficios/Condiciones. Contenido parametrizable desde Creatio
HU01.6 | Pantalla de requisitos | #20 | — | — | Lista de requisitos según producto. Parametrizable desde Creatio
HU01.7 | Datos básicos + políticas | #20 | — | — | Formulario con LOVs (estado civil, sucursal). Validación correo/teléfono. Google Maps para residencia
HU01.8 | Validación biométrica | #21 | — | — | Reutiliza componentes Facephi (Capa 1, Tarea #4). 3 reintentos, gestión asistida
HU1.9 | Autenticación OTP | #21 | — | — | OTP correo 5min. Post-OTP: Tribunal Electoral + Lexis Nexis + SICG
HU-02 | Fase de Documentación | #22 | #14-#16 (habilita) | #7-#11 (habilita) | La HU más compleja. El Forms Manager (Capas 2+3) es el habilitador; el front la consume
HU02.3 | Cuéntanos sobre tu empleo | #22 | #14 | #7 | El Builder define el form; la API lo sirve; el front lo renderiza
HU02.4 | Datos laborales | #22 | #15 | #9 | Lógica condicional: situación laboral → sidebar empresa. Validación APNFD
HU 2.5 | Perfil financiero | #22 | #15 | #9 | Sidebars: otros ingresos, aviso operación, relaciones bancarias
HU 3/4 2.6 | Perfil transaccional | #22 | #15 | #9 | Motivo, monto apertura, fondos internacionales, swift
HU2.7 | PEP / FATCA / CRS | #22 | #15 | #9 | 3 bloques normativos con sidebars anidados. SICG determina riesgo → DDR
HU02.6 | Beneficiarios | #22 | #14 | #7 | Múltiples beneficiarios, % distribución con gráfica, validación 100%
HU-03 | Ofrecimiento (TDD) | #23 | — | — | Personalización plástico TDD. Sin dependencia de Forms Manager
HU-04 | Contratación / Firma | #24 | — | — | Firma secuencial con audit log. Visor PDF integrado
HU-05 | Finalización | #25 | — | — | Orquestación T24 + Way4 + OnBase. Pantalla de éxito con nro de cuenta
HU-06 | Fondeo | #26 | — | — | Transferencia (datos copiables) o tarjeta vía Wally. Upgrade de límite
HU-07 | Vinculación BOL | #27 | — | — | Usuario BOL con validación en tiempo real. Contraseña con regex del banco